## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-01-12 | 1 | 0.25 | Analyse | Découverte du Cahier des charges avec le premier expert
2026-01-12 | 1 | 1.25 | Documentation | Documenter sur les pièce et sets
2026-01-12 | 1 | 1.25 | Documentation | Documenter sur les pièce et sets et sur la structure de la base de données
2026-01-13 | 1 | 0.5 | Réalisation | Réalisation de la première version du MCD | Possibilité de modification vu qu'on pourrait ajouter les données manquante
2026-01-13 | 1 | 0.25 | Administratif | Reunion avec tout le monde
2026-01-13 | 1 | 1.25 | Réalisation | Mise en place du php dans VS Code
2026-01-13 | 1 | 0.25 | Réalisation | Réalisation de la première version du MLD | Possibilité de modification vu qu'on pourrait ajouter les données manquante
2026-01-13 | 1 | 0.25 | Réalisation | Réalisation du user flow
2026-01-14 | 1 | 0.25 | Documentation | Continuer le journal de travail
| 1 | 0.5 | Analyse | Création de l'espace de travail Trello
| 1 | 1.25 | Analyse | Réalisation des maquettes
| 1 | 1 | Analyse | Réalisation de la première version du MCD
| 1 | 2.25 | Documentation | Documentation - Introduction
| 1 | 2.5 | Documentation | Documentation - Use cases
| 1 | 2.5 | Documentation | Documentation - Scénarios
| 1 | 0.25 | Documentation | Documentation - Maquettes
| 1 | 1 | Documentation | Documentation - MCD
| 1 | 2 | Analyse | Réalisation de la première version du MLD
| 1 | 0.25 | Conception | Documentation - MLD
| 1 | 0.75 | Analyse | Réalisation de la stratégie de tests
| 1 | 2 | Documentation | Documentation - Stratégie de tests
| 1 | 1.25 | Documentation | Documentation - Risques techniques
| 1 | 2.5 | Documentation | Documentation - Dossier de conception
| 1 | 0.75 | Documentation | Retouches de la documentation
| 1 | 2.5 | Réalisation | Création du projet
| 1 | 2.25 | Réalisation | Création de la BDD | Un nouvel user du SGBDR a été créé pour le projet
| 2 | 1.5 | Réalisation | Ajout de TailwindCSS au projet
| 2 | 2.5 | Réalisation | Recherches d'idées de conception visuelle CSS | Inspiration de templates, etc…
| 2 | 2.5 | Réalisation | Création du gabarit | Pas encore dynamique en fonction du type de user
| 2 | 0.25 | Analyse | Sprint Review avec le CdP | Review des différents élèments de la documentation
| 2 | 1.25 | Analyse | Re-schématisation des use cases
| 2 | 0.75 | Analyse | Ajout de spécifications dans les scénarios
| 2 | 2 | Analyse | Modification du MCD
| 2 | 2.5 | Conception | Modification du MLD
| 2 | 1 | Documentation | Documentation - Modification de l'introduction
| 2 | 1.75 | Documentation | Documentation - Mise à jour d'images
| 2 | 0.25 | Documentation | Documentation - Ajout d'un paragraphe a la stratégie de tests
| 2 | 2.5 | Documentation | Mise en forme
| 2 | 1.5 | Réalisation | Création d'une page d'acceuil
| 2 | 1.25 | Réalisation | Modification du gabarit | Gabarit est maintenant repoonsive et dynamique en fonction d'un guest ou user
| 2 | 1.25 | Réalisation | Création de la vue 'register'
| 2 | 2.5 | Réalisation | Liaison de la fonction register avec la BDD
| 2 | 0.75 | Réalisation | Gestion des erreurs liées au register
| 2 | 2.5 | Réalisation | Création de la vue 'login'
| 2 | 1.75 | Réalisation | Liaison de la fonction login avec la BDD
| 2 | 1 | Réalisation | Gestion des erreurs liées au login
| 2 | 1.25 | Réalisation | Ajout du logout
| 2 | 0.75 | Réalisation | Création de la vue 'locations'
| 2 | 0.5 | Réalisation | Dynamisation de la vue 'locations'
| 2 | 1.5 | Administratif | Commits github et journal de travail
| 2 | 0.5 | Réalisation | Création de la vue 'specificLocation'
| 2 | 1.5 | Réalisation | Recherches pour l'ajout d'un datepicker à la vue 'specificLocation' | Le datepicker devait avoir pour caractéristique de pouvoir désactiver des dates bien précises.
| 2 | 0.25 | Réalisation | Ajout du datepicker
| 2 | 1.5 | Réalisation | Dynamisation de la vue 'specificLocation'
| 2 | 2.25 | Réalisation | Dynamisation du datepicker
| 2 | 0.5 | Réalisation | Ajout d'un carousel si la location contient plus d'une image
| 2 | 0.75 | Réalisation | Ajout de la fonctionnalité de recherche
| 2 | 2.25 | Réalisation | Création d'un formulaire de recherche avancée
| 2 | 1.75 | Réalisation | Configuration des datepicker du formulaire de recherche | Le formulaire contenant une date de début et une date de fin, je me suis assuré que le datepicker de fin ne puisse pas contenir une date précédent la date de début.
| 2 | 2.25 | Administratif | Commits github et journal de travail
| 2 | 0.25 | Réalisation | Création d'une fonction sql dynamique en fonction des paramètres utilisés pour le filtrage
| 2 | 2.5 | Réalisation | Création de la fonction de filtrage dans le controller | Difficultés à vérifier que les dates séléctionnées dans le formulaire de filtrage ne sont pas comprises dans les locations renvoyées par la BDD
| 2 | 1.75 | Réalisation | Création de la vue permettant aux utilisateurs d'ajouter/modifier une location
| 2 | 1.5 | Réalisation | Création du formulaire d'ajout de location
| 2 | 2 | Réalisation | Ajout de boutons au formulaire d'ajout de location afin d'ajouter / supprimer un champ image
| 2 | 1.5 | Réalisation | Fonction d'ajout de location dans le controller | Récupère correctement toutes les données et intégre l'image dans les fichiers du projet mais ne fait pas encore le lien avec la BDD
| 2 | 2.5 | Documentation | Documentation - Planification
| 2 | 0.75 | Administratif | Commits github et journal de travail
| 3 | 2.5 | Réalisation | Ajout d'une fonction de génération de n° de série | Sert à générer les n° de locations et de réservations
| 3 | 2.5 | Réalisation | Fonction d'ajout de location dans le controller | Insère maintenant également les données dans la BDD (location + images) et traite les erreurs
| 3 | 1.5 | Réalisation | Création d'une vue permettant de choisir une location à modifier
| 3 | 1.75 | Réalisation | Tentatives d'améliorations de la vue du choix de location à modifier (abandon) | Je voulais ajouter un champ contenant le nom de la location afin de donner plus d'informations à l'utilisateurs mais je n'ai pas voulu y sacrifier trop de temps pour le moment
| 3 | 1.75 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire de modification de location
| 3 | 2.25 | Réalisation | Gestion des inputs d'image du formulaire de modification de location
| 3 | 1 | Réalisation | Fonction de modification de locations dans le controller | Gestion des erreurs d'inputs + Ajout d'images au projet
| 3 | 2.5 | Administratif | Commits github et journal de travail
| 3 | 1.75 | Réalisation | Modification de la vue contenant le formulaire de modification de location | Ajout d'un input de type hidden afin de stocker les valeurs des anciennes images à supprimer. Temps perdu sur la fonction js
| 3 | 0.75 | Réalisation | Fonction de modification de locations dans le controller | Suppressions des images dans le projet, gestion des images dand la BDD, modfication de la location dans la BDD
| 3 | 0.25 | Réalisation | Ajout de la fonctionnalité de suppresion de locations
| 3 | 0.75 | Réalisation | Ajout d'en-têtes / commentaires de manière globale | J'avais oublié de le faire depuis un petit moment
| 3 | 1.75 | Documentation | Documentation - Répertoire de projet
| 3 | 1.25 | Documentation | Documentation - Architecture du projet
| 3 | 1.25 | Documentation | Documentation - Script BDD
| 3 | 0.75 | Documentation | Documentation - Algorithme de chiffrement
| 3 | 0.5 | Administratif | Visite du deuxième expert M. Girardet
| 3 | 0.5 | Administratif | Sprint Review avec le CdP | Dernières mini modifications à faire sur la phase d'analyse et discussion sur l'avancée du projet etc…
| 3 | 0.75 | Documentation | Retouches de la documentation
| 3 | 1 | Réalisation | Réorganisation des fichiers de dév
| 3 | 2.25 | Administratif | Commits github et journal de travail
| 3 | 2.25 | Administratif | Préparation des documents et du mail nécessaires au rendu
| 4 | 2.5 | Réalisation | Création d'une vue pour la réservation de locations
| 4 | 0.75 | Réalisation | Configuration des datepicker de la vue de réservation | Désactivent les dates avant aujourd'hui, dates déjà réservées et impossibilité d'avoir une date de fin avant la date de début
| 4 | 1 | Réalisation | Affichage du prix en fonction des dates prévues
| 4 | 1.25 | Réalisation | Réalisation de la fonction de réservation de locations | Traitement des données + ajout à la BDD
| 4 | 2.5 | Réalisation | Réalisation du projet sur swisscenter
| 4 | 1 | Réalisation | Configuration de swisscenter | Erreurs, BDD
| 4 | 2.25 | Réalisation | Ajout de PHPMailer au projet
| 4 | 1.75 | Réalisation | Création d'une adresse mail sur swisscenter
| 4 | 1.25 | Réalisation | Mise en place de la connexion entre code et serveur SMTP
| 4 | 0.25 | Réalisation | Réalisation du mail de confirmation à l'utilisateur
| 4 | 0.75 | Réalisation | Réalisation du mail de confirmation au loueur
| 4 | 1.25 | Réalisation | Adaptations du code pour la version en ligne
| 4 | 1.5 | Administratif | Oubli du JdT + Commits GitHub --> Réalisation le 23.05.2023
| 4 | 2.25 | Réalisation | Création d'une vue pour le menu administrateur
| 4 | 1.25 | Réalisation | Création d'une vue pour le menu de gestion des utilisateurs
| 4 | 0.5 | Réalisation | Liaison entre le menu admin et le menu de gestion des utilisateurs
| 4 | 1.25 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire d'ajout d'utilisateurs | Reprise du formulaire de register
| 4 | 2 | Réalisation | Réalisation de la fonction d'ajout d'utilisateurs | Amélioration possible en fusionnant la fonction avec celle du register
| 4 | 1.5 | Réalisation | Création d'une vue permettant de choisir un utilisateur à modifier
| 4 | 2.5 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire de modification / suppression d'utilisateurs
| 4 | 2.25 | Réalisation | Réalisation de la fonction de modification d'utilisateurs
| 4 | 0.5 | Réalisation | Réalisation de la fonction de suppression d'utilisateurs
| 4 | 2.5 | Réalisation | Création d'une vue pour le menu de gestion des locations | Réalisation des fonction CRUD quant aux locations plus rapide que prévu car elles avaient déjà été effectuée d'un point de vue d'utilisateur. Une amélioration pourrait cepandant être mise en place car le code est donc quasiment à "double". Il faudrait donc fusionner les fonctions des deux points de vue en une seule fonction
| 4 | 1.25 | Réalisation | Liaison entre le menu admin et le menu de gestion des locations
| 4 | 2.25 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire d'ajout de locations
| 4 | 0.25 | Réalisation | Réalisation de la fonction d'ajout de locations
| 4 | 2.25 | Réalisation | Création d'une vue permettant de choisir une location à modifier
| 4 | 1 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire de modification / suppression de locations
| 4 | 2 | Réalisation | Réalisation de la fonction de modification de locations
| 4 | 2 | Réalisation | Réalisation de la fonction de suppression de locations
| 4 | 1.75 | Réalisation | Débug du code suite à des erreurs présentes sur la version en ligne
| 4 | 2.5 | Administratif | JdT + Commits GitHub de la veille + aujourd'hui
| 4 | 1.75 | Administratif | Préparation des documents et mail nécessaire au rendu
| 4 | 0.75 | Réalisation | Résolution de problèmes de CSS | Ajout d'un deuxième fichier css par tailwind plus "propre" et organisé
| 4 | 2.5 | Réalisation | Ajout d'un carousel dynamique sur la page d'acceuil
| 4 | 0.25 | Réalisation | Gestion des taille d'images dans la page d'acceuil et dans la page contenant les locations
| 4 | 0.5 | Réalisation | Gestion d'erreurs supplémentaires dans les formulaires
| 4 | 1.75 | Réalisation | Améliorations et debug général
| 4 | 1 | Tests | Choix des tests à effectuer
| 4 | 1.75 | Tests | Réalisation de tests
| 4 | 0.75 | Administratif | Commits GitHub + JdT
| 4 | 0.75 | Réalisation | Observation d'un problème avec SwissCenter et tentatives de résolution | Durant la nuit, l'entiereté du projet a été supprimé sur SwissCenter pour une raison que j'ignore. J'ai tenté d'utiliser une backup afin de restaurer le site mais PHP ne semble plus fonctionner malgré que la configuration n'a pas changé
| 4 | 0.5 | Tests | Réalisation de tests | Tests effectués en local comme la version en ligne ne fonctionne plus
| 4 | 0.5 | Administratif | Commits GitHub + JdT
| 4 | 0.5 | Administratif | Préparation du mail de rendu hebodmadaire
| 5 | 1.25 | Réalisation | Gestion d'erreurs supplémentaires dans les formulaires
| 5 | 2 | Réalisation | Protection contre les injections CSS
| 5 | 2.25 | Réalisation | Réalisation des derniers tests
| 5 | 2.25 | Documentation | Documentation - Objectifs réalisés et non-réalisés
| 5 | 0.5 | Documentation | Documentation - Points positifs et négatifs
| 5 | 1.75 | Documentation | Documentation - Difficultés particulières
| 5 | 1.75 | Administratif | Sprint Review avec le CdP
| 5 | 2.25 | Documentation | Documentation - Suites possibles
| 5 | 1.75 | Documentation | Documentation - Bibliographie
| 5 | 2 | Documentation | Documentation - Résumé
| 5 | 2.5 | Administratif | Commits GitHub + JdT
| 5 | 2 | Administratif | Préparation du mail de rendu hebodmadaire
| 5 | 2.5 | Documentation | Documentation - Manuel d'installation
| 5 | 1.25 | Documentation | Documentation - Table des images
| 5 | 0.25 | Documentation | Documentation - Glossaire
| 5 | 0.75 | Documentation | Lecture de la grille d'évaluation
| 5 | 0.5 | Administratif | Commits GitHub + JdT
| 5 | 1 | Réalisation | Modification du script de la BDD afin d'avoir des données par défaut
| 5 | 2.5 | Documentation | Retouches de la documentation
| 5 | 1 | Documentation | Documentation - Ajout du JdT
| 5 | 0.75 | Administratif | Impression de la documentation et reliage
| 5 | 1.25 | Administratif | Commits GitHub + JdT
| 5 | 2.5 | Documentation | Préparation du mail de rendu final

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 10
Conception | 2.75
Réalisation | 125.75
Tests | 3.25
Documentation | 52.75
Administratif | 29
Absence | 0
Autre | 0

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre