## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-01-12 | 1 | 0.29 | Analyse | Découverte du Cahier des charges avec le premier expert
2026-01-12 | 1 | 1.25 | Documentation | Documenter sur les pièce et sets
2026-01-12 | 1 | 1.25 | Documentation | Documenter sur les pièce et sets et sur la structure de la base de données
2026-01-13 | 1 | 0.5 | Réalisation | Réalisation de la première version du MCD | Possibilité de modification vu qu'on pourrait ajouter les données manquante
2026-01-13 | 1 | 0.55 | Administratif | Reunion avec tout le monde
2026-01-13 | 1 | 1.25 | Réalisation | Mise en place du php dans VS Code
2026-01-13 | 1 | 0.55 | Réalisation | Réalisation de la première version du MLD | Possibilité de modification vu qu'on pourrait ajouter les données manquante
2026-01-13 | 1 | 0.55 | Réalisation | Réalisation du user flow
2026-01-14 | 1 | 0.55 | Documentation | Continuer le journal de travail
2026-01-14 | 1 | 0.75 | Analyse | Comprendre comment git marche
2026-01-14 | 1 | 0.55 | Administratif | Reunion avec tout le monde sans prof
2026-01-14 | 1 | 0.75 | Réalisation | Commencer le git en faisant l'installation
2026-01-14 | 1 | 0.75 | Réalisation | Continuer l'installation et aussi faire une liaison entre git et github
2026-01-14 | 1 | 0.75 | Documentation | Documentation sur l'intallation et comment utiliser git
2026-01-15 | 1 | 0.75 | Réalisation | Finir la mise en service pour avoir git fonctionnel
2026-01-15 | 1 | 0.75 | Documentation | Continuer la documentation sur git
2026-01-15 | 1 | 0.55 | Réalisation | Commencer a essayer les commandes pour comprendre quelle commande fait quoi
2026-01-15 | 1 | 0.55 | Réalisation | Commencer a mettre le journal de travail dans le github a l'aide de git
2026-01-16 | 1 | 0.75 | Documentation | Verfier que la doc sur le git est bien
2026-01-16 | 1 | 0.75 | Analyse | Faire des recherche sur php
2026-01-16 | 1 | 1 | Administratif | Reunion avec tout le monde
2026-01-16 | 1 | 0.75 | Documentation | Ameliorer la doc sur le git | Ajouter des commandes suplémentaire
2026-01-16 | 1 | 0.75 | Documentation | Ameliorer la doc sur le git | Bien structurer la doc pour que l'utilisateur trouve bien certaine infos
2026-01-16 | 1 | 0.75 | Conception | Faire la maquette
2026-01-16 | 1 | 0.75 | Conception | Finir la maquette
2026-01-16 | 1 | 0.75 | Conception | Faire le user-flow
2026-01-17 | 1 | 0.75 | Conception | Finir le user-flow
2026-01-19 | 2 | 0.75 | Analyse | Apprendre sur le php
2026-01-19 | 2 | 0.75 | Conception | Ameliorer le user-flow
2026-01-19 | 2 | 0.25 | Conception | Ameliorer le user-flow
2026-01-19 | 2 | 0.4 | Analyse | Apprendre sur le php
2026-01-20 | 2 | 0.75 | Conception | Continuer la maquettes
2026-01-20 | 2 | 0.75 | Conception | Finir la maquettes
2026-01-20 | 2 | 1.5 | Administratif | Reunion avec tout le monde
2026-01-20 | 2 | 0.75 | Réalisation | Essaiyer de maitriser le git sans soucis
2026-01-20 | 2 | 0.75 | Conception | Finir la maquette
2026-01-20 | 2 | 0.75 | Réalisation | Former les collègues | Former mateo a comment utiliser Git
2026-01-20 | 2 | 0.75 | Réalisation | Finir la maquette
2026-01-21 | 2 | 0.75 | Réalisation | Finir la maquette
2026-01-21 | 2 | 0.75 | Administratif | Reunion avec certains collegues | Savoir la suite
2026-01-22 | 2 | 0.75 | Analyse | Analyser la maquette pour savoir quoi et comment faire
2026-01-22 | 2 | 0.75 | Administratif | Reunion avec certains collegues | Savoir qui fait quoi dans l'HTML
2026-01-22 | 2 | 0.75 | Réalisation | Commencer sur HTML avec certaines pages
2026-01-22 | 2 | 0.75 | Réalisation | Terminer ma partie de l'html avec les pages et comparaitre aux autre pour voir quelle prendre
2026-01-22 | 2 | 0.75 | Réalisation | Ameliroer la page html
2026-01-22 | 2 | 0.75 | Réalisation | Ameliroer la page html
2026-01-22 | 2 | 0.75 | Réalisation | commencer la partie admin

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 3.69
Conception | 6.25
Réalisation | 12.95
Tests | 0
Documentation | 6.8
Administratif | 5.1
Absence | 0
Autre | 0

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre

## Temps
29.7