## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-01-13 | 1 | 2 | Meeting | Découverte du Projet et de l'équipe avec le Chef de projet
2026-01-13 | 1 | 0.5 | Réalisation | Configuration du depôt Git
2026-01-14 | 1 | 1.5 | Documentation | Création du rapport de projet | Pris un peu de temps à réfléchir quoi poser comme information
2026-01-14 | 1 | 1 | Analyse | Déterminer les tâches adaptées à leur niveau
2026-01-14 | 1 | 1 | Autre | Supervision du projet | Questions/Réponses
2026-01-14 | 1 | 1 | Meeting | Réunion avec l'équipe et clarification des tâches | Solution apportée pour avoir un rythme linéaire
2026-01-15 | 1 | 0.5 | Analyse | Coup d'œil sur les spécificités du projet
2026-01-15 | 1 | 3 | Conception | MCD et MLD | Manque de détails au niveau du CDC
2026-01-15 | 1 | 1 | Autre | Gestion de projet | Questions/Réponses
2026-01-15 | 1 | 1 | Analyse | Checking des Models proposés par l'équipe
2026-01-16 | 1 | 0.5 | Conception | Discussion sur l'application map
2026-01-16 | 1 | 0.5 | Conception | Diffusion du MCD/MLD | Aucune question de la part de l'équipe
2026-01-16 | 1 | 0.5 | Conception | Dictionnaire de données pour le MCD/MLD
2026-01-16 | 1 | 1 | Meeting | Réunion debrief avec le chef de projet | Questions/Réponses + Clarification de détails CDC
2026-01-16 | 1 | 1 | Documentation | Changement du format de rendu rapport de projet | Passage sur .docx
2026-01-16 | 1 | 1 | Conception | MCD et MLD | Ajout d'une nouvelle table demandée
2026-01-19 | 2 | 0.5 | Conception | MCD et MLD | Finalisation
2026-01-19 | 2 | 0.25 | Conception | Dictionnaire de données pour le MCD/MLD | Ajout des données mises à jour sur le MCD
2026-01-19 | 2 | 1.5 | Conception | Application Map | Pas de login public
2026-01-19 | 2 | 1 | Conception | Maquette Web
2026-01-19 | 2 | 0.5 | Conception | User Flow | Flux d'utilisateur (navigation sur les pages)
2026-01-20 | 2 | 1.5 | Meeting | Discussion sur le projet | Intervention du chef de projet pour valider le concept design
2026-01-20 | 2 | 0.75 | Conception | Maquette Web | Modifications apportées
2026-01-21 | 2 | 0.25 | Réalisation | Mise en place du système de gestion de base de données | MariaDB
2026-01-21 | 2 | 1 | Meeting | Discussion des maquettes/charte graphique | Discussion avec le chef de projet sur ses préférences
2026-01-21 | 2 | 0.25 | Conception | Changement du build details dans le userflow (user et admin) | Disposition changée suite à la demande du chef de projet

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 2.5
Conception | 10.25
Réalisation | 0.75
Tests | 0
Documentation | 2.5
Administratif | 0
Absence | 0
Autre | 2

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre
Meeting