## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-01-12 | 1 | 2.5 | Analyse | Découverte du Cahier des charges et organisation
2026-01-13 | 1 | 3.5 | Analyse | Réalisation de la planification initiale
2026-01-14 | 1 | 1.5 | Réalisation | creation de branche | natan m'a aider pour la branche
2026-01-14 | 1 | 3.5 | Réalisation | coder html
jeudi, 15 janvier 2026 | 1 | 1.5 | Analyse | apprendre du git
2026-01-15 | 1 | 1.5 | Réalisation | creation de application map
jeudi, 15 janvier 2026 | 1 | 0.75 | Réalisation | commencer fenêtre acceuil html
jeudi, 15 janvier 2026 | 1 | 2 | Réalisation | encor plus de html
jeudi, 15 janvier 2026 | 1 | 2 | Réalisation | faire une application map
2026-01-21 | 2 | 1.25 | Analyse | Re-schématisation des use cases
2026-01-22 | 2 | 0.75 | Analyse | Ajout de spécifications dans les scénarios
2026-01-23 | 2 | 2 | Analyse | Modification du MCD
2026-01-24 | 2 | 2.5 | Conception | Modification du MLD
2026-01-25 | 2 | 1 | Documentation | Documentation - Modification de l'introduction
2026-01-26 | 2 | 1.75 | Documentation | Documentation - Mise à jour d'images
2026-01-27 | 2 | 0.25 | Documentation | Documentation - Ajout d'un paragraphe a la stratégie de tests
2026-01-28 | 2 | 2.5 | Documentation | Mise en forme
2026-01-29 | 2 | 1.5 | Réalisation | Création d'une page d'acceuil
2026-01-30 | 2 | 1.25 | Réalisation | Modification du gabarit | Gabarit est maintenant repoonsive et dynamique en fonction d'un guest ou user
2026-01-31 | 2 | 2.25 | Réalisation | Ajout du fichier dbconnector
2026-02-01 | 2 | 1.25 | Réalisation | Création de la vue 'register'
2026-02-02 | 2 | 2.5 | Réalisation | Liaison de la fonction register avec la BDD
2026-02-03 | 2 | 0.75 | Réalisation | Gestion des erreurs liées au register
2026-02-04 | 2 | 2.5 | Réalisation | Création de la vue 'login'
2026-02-05 | 2 | 1.75 | Réalisation | Liaison de la fonction login avec la BDD
2026-02-06 | 2 | 1 | Réalisation | Gestion des erreurs liées au login
2026-02-07 | 2 | 1.25 | Réalisation | Ajout du logout
2026-02-08 | 2 | 0.75 | Réalisation | Création de la vue 'locations'
2026-02-09 | 2 | 0.5 | Réalisation | Dynamisation de la vue 'locations'
2026-02-10 | 2 | 1.5 | Administratif | Commits github et journal de travail
2023-05-11 | 2 | 0.5 | Réalisation | Création de la vue 'specificLocation'
2023-05-11 | 2 | 1.5 | Réalisation | Recherches pour l'ajout d'un datepicker à la vue 'specificLocation' | Le datepicker devait avoir pour caractéristique de pouvoir désactiver des dates bien précises.
2023-05-11 | 2 | 0.25 | Réalisation | Ajout du datepicker
2023-05-11 | 2 | 1.5 | Réalisation | Dynamisation de la vue 'specificLocation'
2023-05-11 | 2 | 2.25 | Réalisation | Dynamisation du datepicker
2023-05-11 | 2 | 0.5 | Réalisation | Ajout d'un carousel si la location contient plus d'une image
2023-05-11 | 2 | 0.75 | Réalisation | Ajout de la fonctionnalité de recherche
2023-05-11 | 2 | 2.25 | Réalisation | Création d'un formulaire de recherche avancée
2023-05-11 | 2 | 1.75 | Réalisation | Configuration des datepicker du formulaire de recherche | Le formulaire contenant une date de début et une date de fin, je me suis assuré que le datepicker de fin ne puisse pas contenir une date précédent la date de début.
2023-05-11 | 2 | 2.25 | Administratif | Commits github et journal de travail
2023-05-12 | 2 | 0.25 | Réalisation | Création d'une fonction sql dynamique en fonction des paramètres utilisés pour le filtrage
2023-05-12 | 2 | 2.5 | Réalisation | Création de la fonction de filtrage dans le controller | Difficultés à vérifier que les dates séléctionnées dans le formulaire de filtrage ne sont pas comprises dans les locations renvoyées par la BDD
2023-05-12 | 2 | 1.75 | Réalisation | Création de la vue permettant aux utilisateurs d'ajouter/modifier une location
2023-05-12 | 2 | 1.5 | Réalisation | Création du formulaire d'ajout de location
2023-05-12 | 2 | 2 | Réalisation | Ajout de boutons au formulaire d'ajout de location afin d'ajouter / supprimer un champ image
2023-05-12 | 2 | 1.5 | Réalisation | Fonction d'ajout de location dans le controller | Récupère correctement toutes les données et intégre l'image dans les fichiers du projet mais ne fait pas encore le lien avec la BDD
2023-05-12 | 2 | 2.5 | Documentation | Documentation - Planification
2023-05-12 | 2 | 0.75 | Administratif | Commits github et journal de travail
2023-05-15 | 3 | 2.5 | Réalisation | Ajout d'une fonction de génération de n° de série | Sert à générer les n° de locations et de réservations
2023-05-15 | 3 | 2.5 | Réalisation | Fonction d'ajout de location dans le controller | Insère maintenant également les données dans la BDD (location + images) et traite les erreurs
2023-05-15 | 3 | 1.5 | Réalisation | Création d'une vue permettant de choisir une location à modifier
2023-05-15 | 3 | 1.75 | Réalisation | Tentatives d'améliorations de la vue du choix de location à modifier (abandon) | Je voulais ajouter un champ contenant le nom de la location afin de donner plus d'informations à l'utilisateurs mais je n'ai pas voulu y sacrifier trop de temps pour le moment
2023-05-15 | 3 | 1.75 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire de modification de location
2023-05-15 | 3 | 2.25 | Réalisation | Gestion des inputs d'image du formulaire de modification de location
2023-05-15 | 3 | 1 | Réalisation | Fonction de modification de locations dans le controller | Gestion des erreurs d'inputs + Ajout d'images au projet
2023-05-15 | 3 | 2.5 | Administratif | Commits github et journal de travail
2023-05-16 | 3 | 1.75 | Réalisation | Modification de la vue contenant le formulaire de modification de location | Ajout d'un input de type hidden afin de stocker les valeurs des anciennes images à supprimer. Temps perdu sur la fonction js
2023-05-16 | 3 | 0.75 | Réalisation | Fonction de modification de locations dans le controller | Suppressions des images dans le projet, gestion des images dand la BDD, modfication de la location dans la BDD
2023-05-16 | 3 | 0.25 | Réalisation | Ajout de la fonctionnalité de suppresion de locations
2023-05-16 | 3 | 0.75 | Réalisation | Ajout d'en-têtes / commentaires de manière globale | J'avais oublié de le faire depuis un petit moment
2023-05-16 | 3 | 1.75 | Documentation | Documentation - Répertoire de projet
2023-05-16 | 3 | 1.25 | Documentation | Documentation - Architecture du projet
2023-05-16 | 3 | 1.25 | Documentation | Documentation - Script BDD
2023-05-16 | 3 | 0.75 | Documentation | Documentation - Algorithme de chiffrement
2023-05-16 | 3 | 0.5 | Administratif | Visite du deuxième expert M. Girardet
2023-05-16 | 3 | 0.5 | Administratif | Sprint Review avec le CdP | Dernières mini modifications à faire sur la phase d'analyse et discussion sur l'avancée du projet etc…
2023-05-16 | 3 | 0.75 | Documentation | Retouches de la documentation
2023-05-16 | 3 | 1 | Réalisation | Réorganisation des fichiers de dév
2023-05-16 | 3 | 2.25 | Administratif | Commits github et journal de travail
2023-05-16 | 3 | 2.25 | Administratif | Préparation des documents et du mail nécessaires au rendu
2023-05-22 | 4 | 2.5 | Réalisation | Création d'une vue pour la réservation de locations
2023-05-22 | 4 | 0.75 | Réalisation | Configuration des datepicker de la vue de réservation | Désactivent les dates avant aujourd'hui, dates déjà réservées et impossibilité d'avoir une date de fin avant la date de début
2023-05-22 | 4 | 1 | Réalisation | Affichage du prix en fonction des dates prévues
2023-05-22 | 4 | 1.25 | Réalisation | Réalisation de la fonction de réservation de locations | Traitement des données + ajout à la BDD
2023-05-22 | 4 | 2.5 | Réalisation | Réalisation du projet sur swisscenter
2023-05-22 | 4 | 1 | Réalisation | Configuration de swisscenter | Erreurs, BDD
2023-05-22 | 4 | 2.25 | Réalisation | Ajout de PHPMailer au projet
2023-05-22 | 4 | 1.75 | Réalisation | Création d'une adresse mail sur swisscenter
2023-05-22 | 4 | 1.25 | Réalisation | Mise en place de la connexion entre code et serveur SMTP
2023-05-22 | 4 | 0.25 | Réalisation | Réalisation du mail de confirmation à l'utilisateur
2023-05-22 | 4 | 0.75 | Réalisation | Réalisation du mail de confirmation au loueur
2023-05-22 | 4 | 1.25 | Réalisation | Adaptations du code pour la version en ligne
2023-05-22 | 4 | 1.5 | Administratif | Oubli du JdT + Commits GitHub --> Réalisation le 23.05.2023
2023-05-23 | 4 | 2.25 | Réalisation | Création d'une vue pour le menu administrateur
2023-05-23 | 4 | 1.25 | Réalisation | Création d'une vue pour le menu de gestion des utilisateurs
2023-05-23 | 4 | 0.5 | Réalisation | Liaison entre le menu admin et le menu de gestion des utilisateurs
2023-05-23 | 4 | 1.25 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire d'ajout d'utilisateurs | Reprise du formulaire de register
2023-05-23 | 4 | 2 | Réalisation | Réalisation de la fonction d'ajout d'utilisateurs | Amélioration possible en fusionnant la fonction avec celle du register
2023-05-23 | 4 | 1.5 | Réalisation | Création d'une vue permettant de choisir un utilisateur à modifier
2023-05-23 | 4 | 2.5 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire de modification / suppression d'utilisateurs
2023-05-23 | 4 | 2.25 | Réalisation | Réalisation de la fonction de modification d'utilisateurs
2023-05-23 | 4 | 0.5 | Réalisation | Réalisation de la fonction de suppression d'utilisateurs
2023-05-23 | 4 | 2.5 | Réalisation | Création d'une vue pour le menu de gestion des locations | Réalisation des fonction CRUD quant aux locations plus rapide que prévu car elles avaient déjà été effectuée d'un point de vue d'utilisateur. Une amélioration pourrait cepandant être mise en place car le code est donc quasiment à "double". Il faudrait donc fusionner les fonctions des deux points de vue en une seule fonction
2023-05-23 | 4 | 1.25 | Réalisation | Liaison entre le menu admin et le menu de gestion des locations
2023-05-23 | 4 | 2.25 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire d'ajout de locations
2023-05-23 | 4 | 0.25 | Réalisation | Réalisation de la fonction d'ajout de locations
2023-05-23 | 4 | 2.25 | Réalisation | Création d'une vue permettant de choisir une location à modifier
2023-05-23 | 4 | 1 | Réalisation | Création d'une vue contenant un formulaire de modification / suppression de locations
2023-05-23 | 4 | 2 | Réalisation | Réalisation de la fonction de modification de locations
2023-05-23 | 4 | 2 | Réalisation | Réalisation de la fonction de suppression de locations
2023-05-23 | 4 | 1.75 | Réalisation | Débug du code suite à des erreurs présentes sur la version en ligne
2023-05-23 | 4 | 2.5 | Administratif | JdT + Commits GitHub de la veille + aujourd'hui
2023-05-23 | 4 | 1.75 | Administratif | Préparation des documents et mail nécessaire au rendu
2023-05-25 | 4 | 0.75 | Réalisation | Résolution de problèmes de CSS | Ajout d'un deuxième fichier css par tailwind plus "propre" et organisé
2023-05-25 | 4 | 2.5 | Réalisation | Ajout d'un carousel dynamique sur la page d'acceuil
2023-05-25 | 4 | 0.25 | Réalisation | Gestion des taille d'images dans la page d'acceuil et dans la page contenant les locations
2023-05-25 | 4 | 0.5 | Réalisation | Gestion d'erreurs supplémentaires dans les formulaires
2023-05-25 | 4 | 1.75 | Réalisation | Améliorations et debug général
2023-05-25 | 4 | 1 | Tests | Choix des tests à effectuer
2023-05-25 | 4 | 1.75 | Tests | Réalisation de tests
2023-05-25 | 4 | 0.75 | Administratif | Commits GitHub + JdT
2023-05-26 | 4 | 0.75 | Réalisation | Observation d'un problème avec SwissCenter et tentatives de résolution | Durant la nuit, l'entiereté du projet a été supprimé sur SwissCenter pour une raison que j'ignore. J'ai tenté d'utiliser une backup afin de restaurer le site mais PHP ne semble plus fonctionner malgré que la configuration n'a pas changé
2023-05-26 | 4 | 0.5 | Tests | Réalisation de tests | Tests effectués en local comme la version en ligne ne fonctionne plus
2023-05-26 | 4 | 0.5 | Administratif | Commits GitHub + JdT
2023-05-26 | 4 | 0.5 | Administratif | Préparation du mail de rendu hebodmadaire
2023-05-30 | 5 | 1.25 | Réalisation | Gestion d'erreurs supplémentaires dans les formulaires
2023-05-30 | 5 | 2 | Réalisation | Protection contre les injections CSS
2023-05-30 | 5 | 2.25 | Réalisation | Réalisation des derniers tests
2023-05-30 | 5 | 2.25 | Documentation | Documentation - Objectifs réalisés et non-réalisés
2023-05-30 | 5 | 0.5 | Documentation | Documentation - Points positifs et négatifs
2023-05-30 | 5 | 1.75 | Documentation | Documentation - Difficultés particulières
2023-05-30 | 5 | 1.75 | Administratif | Sprint Review avec le CdP
2023-05-30 | 5 | 2.25 | Documentation | Documentation - Suites possibles
2023-05-30 | 5 | 1.75 | Documentation | Documentation - Bibliographie
2023-05-30 | 5 | 2 | Documentation | Documentation - Résumé
2023-05-30 | 5 | 2.5 | Administratif | Commits GitHub + JdT
2023-05-30 | 5 | 2 | Administratif | Préparation du mail de rendu hebodmadaire
2023-06-01 | 5 | 2.5 | Documentation | Documentation - Manuel d'installation
2023-06-01 | 5 | 1.25 | Documentation | Documentation - Table des images
2023-06-01 | 5 | 0.25 | Documentation | Documentation - Glossaire
2023-06-01 | 5 | 0.75 | Documentation | Lecture de la grille d'évaluation
2023-06-01 | 5 | 0.5 | Administratif | Commits GitHub + JdT
2023-06-02 | 5 | 1 | Réalisation | Modification du script de la BDD afin d'avoir des données par défaut
2023-06-02 | 5 | 2.5 | Documentation | Retouches de la documentation
2023-06-02 | 5 | 1 | Documentation | Documentation - Ajout du JdT
2023-06-02 | 5 | 0.75 | Administratif | Impression de la documentation et reliage
2023-06-02 | 5 | 1.25 | Administratif | Commits GitHub + JdT
2023-06-02 | 5 | 2.5 | Documentation | Préparation du mail de rendu final

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 11.5
Conception | 2.5
Réalisation | 125.75
Tests | 3.25
Documentation | 35
Administratif | 28.75
Absence | 0
Autre | 0

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre