## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-01-13 | 1 | 0.25 | Analyse | Découverte du Cahier des charges
2026-01-13 | 1 | 1 | Conception | Commencement d'une maquette du site web
2026-01-14 | 1 | 0.5 | Conception | Realisation d'une version du MCD
2026-01-14 | 1 | 0.5 | Réalisation | Realisation d'une version du MLD
2026-01-14 | 1 | 0.25 | Analyse | Prise de connaissance d un user flow
2026-01-14 | 1 | 0.5 | Analyse | Meeting avec le groupe | Faire le point et répartition des tâches
2026-01-15 | 1 | 0.5 | Conception | Création d'une version du user flow
2026-01-15 | 1 | 0.25 | Analyse | Prise de connaissance d'une application map
2026-01-15 | 1 | 0.25 | Analyse | Prise de connaissance de WSL
2026-01-15 | 1 | 1.5 | Réalisation | Installation de WSL et connection avec le SSH pour le git
2026-01-16 | 1 | 1 | Analyse | Meeting avec le groupe et le chef de projet | Faire le point sur le travail rendu et ajout de futur fonctionnalités
2026-01-16 | 1 | 0.5 | Réalisation | Création d'un pdf pour apprendre les commandes WSL, Git et Git flow
2026-01-16 | 1 | 1.5 | Réalisation | Maîtrise des commandes WSL, Git et Git flow
2026-01-19 | 2 | 1 | Réalisation | Maîtrise des commandes WSL, Git et Git flow | Problème avec l'éran, j'ai du changer de cable display (30m)
2026-01-20 | 2 | 1 | Réalisation | Entrainement pour commit le journal de travail sur Git via WSL | Mon collègue Edis ma aider / probleme au niveau des commandes
2026-01-20 | 2 | 0.5 | Réalisation | Realisation d'une version du logo | Mauvais thème de couleur

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 2.5
Conception | 2
Réalisation | 6.5
Tests | 0
Documentation | 0
Administratif | 0
Absence | 0
Autre | 0

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre